## Hoja1
|  |  | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21
|  |  | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16
Gestión de Pacientes | 2016-02-01 | 2016-02-21
Gestión de Servicios para Pacientes | 2016-02-22 | 2016-03-13
Movimientos de Pacientes Entre Servicios | 2016-03-14 | 2016-04-03
Pruebas y Modificaciones Finales | 2016-04-04 | 2016-04-24 | bar: 2016-04-04 to 2016-04-18
Documentación del Proyecto | 2016-02-01 | 2016-05-15 | bar: 2016-04-04 to 2016-05-09